附件

2017年重点突破工作推进方案

| 序号 | 工作内容 | 工作目标 | 工作方案 | 完成时间 | 牵头 单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加快重大项目推进 | 亿元以上项目动建20个、投产10个以上，年内开工率达到90%以上。 | 1、建立项目库。对确定的亿元以上招商项目，详细列出基本情况、计划进度、规划图、路线图、作战图、项目要求点等内容，实时跟进。 | 4月份 | 县经信局 | 县招商局 县发改局 |
|  |  |  | 2、加快工业项目审批速度。对项目库中的项目，从土地摘牌起，在资料齐全情况下审批时间不超过1个月。 | 4月份 | 县审管办 | 相关部门 |
|  |  |  | 3、建立“定人联企联项目”精准服务机制。由所属乡镇落实专人跟进项目库中的项目，随时掌握项目进展情况，如有问题及时反馈。 | 4月份 | 县经信局 | 各镇乡街道、县经济开发区 |
|  |  |  | 4、发挥工业强县工作例会作用。对项目库中的项目，需多个部门协调解决的，要及时提交县经信局，在工业强县工作例会上协调解决项目推进中遇到的问题，确保项目顺利推进。 | 全年 | 县经信局 | 相关部门 |
| 序号 | 工作内容 | 工作目标 | 工作方案 | 完成时间 | 牵头 单位 | 责任单位 |
| 2 | 做好零土地招商，提高闲置厂房、土地利用率 | 用三年时间，重点实施利用闲置厂房、土地招商工业项目，2017年全县利用率达50%以上，2018年全县利用率达80%以上，三年全面消化完成。 | 1、排摸建立全县现有闲置厂房、土地项目库。完善有企业名称、地址、面积、层高、适宜行业等详细资料。 | 4月份 | 县招商局 | 各镇乡街道、县经济开发区 |
|  |  |  | 2、落实利用闲置厂房、土地招商政策。从两方面奖励，一方面奖励落户企业，可以从租金或购置款、税收等方面加强扶持；另一方面奖励镇乡街道，按利用闲置厂房、土地总面积比例增加年度考核分。 | 4月份 | 县招商局 | 各镇乡街道、县经济开发区 |
|  |  |  | 3、召开利用闲置厂房、土地招商专题会议，解读政策，讲解招商策略、案例等。 | 5月份 | 县招商局 | 各镇乡街道、县经济开发区 |
|  |  |  | 4、加大举措促招商。利用各种媒体、人脉、信息等资源，参加或举行各种会议、活动，聘请企业家作为招商顾问等，组织人员实施招商。 | 全年 | 县招商局 | 各镇乡街道、县经济开发区 |
| 序号 | 工作内容 | 工作目标 | 工作方案 | 完成时间 | 牵头 单位 | 责任单位 |
| 3 | 加强企业培育 | 实现100家个体工商户升级为企业；选择2-3家行业龙头骨干企业，推行产业基金+龙头企业+专业配套企业的发展模式；培育120家创新型初创企业；新增国家高新技术企业7家，科技型小微企业20家。培育市级单项冠军示范企业1家；8家以上企业进入宁波市高成长企业库；全年新增规模企业30家以上，总量达到530家左右，亿元企业达到100家左右。 | 1、排摸建立拟培育企业库。 | 4月份 | 县经信局 | 县市场监管、县金融办、县科技局 |
|  |  |  | 2、制定出台对培育企业扶持政策及实施培育方案。 | 5月份 | 县经信局 | 县市场监管、县金融办、县科技局、县财政局 |
|  |  |  | 3、加强跟踪、指导、督促，落实培育措施，促使企业培育成功。 | 全年 | 县经信局 | 县市场监管、县金融办、县科技局 |
| 序号 | 工作内容 | 工作目标 | 工作方案 | 完成时间 | 牵头 单位 | 责任单位 |
| 4 | 推动企业上市 | 加快申菱、合力、乐惠上市步伐；推动5家以上企业进入“新三板”市场、宁波股权交易中心挂牌交易。 | 1、排摸建立拟进入“新三板”市场、宁波股权交易中心挂牌交易的企业库。 | 4月份 | 县金融办 | 县经信局 |
|  |  |  | 2、建立健全企业上市“绿色通道”，全力办好拟上市、挂牌企业在改制、上市或挂牌过程中需要办理的各种手续，主动提供优质服务，逐步提高上市效益、降低上市费用成本。 | 全年 | 县金融办 | 相关部门 |
|  |  |  | 3、对拟上市、挂牌企业实行分类指导和全过程跟踪服务，聘请第三方服务机构加强服务指导。 | 全年 | 县金融办 | 县经信局 |
| 5 | 实施智能升级 | 实现“机器换人”项目30个；实施智能制造项目3-5个；实施两化融合项目10项，其中1-2家企业通过市级两化融合贯标评定；通过市县级管理咨询验收项目15项以上。 | 1、排摸建立拟申报项目计划库。 | 4月份 | 县经信局 | 县科技局 |
|  |  |  | 2、加大对企业项目建设的补助力度，根据实际情况提高项目最高补助额度，通过政策导向和向上计划申报等途径，加快推进项目建设。 | 5月份 | 县经信局 | 县科技局 县财政局 |
|  |  |  | 3、召开示范项目现场推进会，组织相关企业家实地考察有代表性的示范项目企业，发挥示范项目引领作用。 | 6月份 | 县经信局 | 县科技局 |
|  |  |  | 4、对计划库项目实行指导和全过程跟踪服务，加强企业走访，了解项目进展情况，及时提出指导意见。 | 全年 | 县经信局 | 县科技局 |