## Sheet1
附件二
建设国家保险创新综合试验区2016年-2017年重点工作任务
工作任务 | 具体内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限
一、科学谋划保险创新产业园发展布局，加快保险创新产业集聚，打造保险全产业链 | 制定保险创新产业园发展规划。 | 市金融办 | 宁波保监局 | 2017年
| 申报5家保险法人机构，其中1家获批开业。 | 市金融办 | 宁波保监局 | 2017年
| 组建市保险创新与产业发展母基金。 | 市金融办 | 市财政局 | 2017年完成首期募集
| 引入科技创新类、先进制造类和高端服务类企业或机构，打造保险全产业链。 | 市金融办 | 宁波保监局、各有关单位、各县（市）区 | -
二、打造一批具有国际国内领先水准的保险服务平台，实现保险要素资源集聚，提升保险创新辐射能力 | 举办首届中国保险创新发展论坛。 | 市金融办 | 市外办、市商务委、宁波保监局 | 2017年
| 成立中国保险博物馆。 | 市金融办 | 宁波保监局、江北区 | 2017年
| 成立中国保险创新发展研究院。 | 市金融办 | 宁波保监局 | 2017年
| 成立国家保险创新试验区顾问团。 | 市金融办 | 宁波保监局 | 2016年
| 组建国际化的高端保险院校，与国内外知名高校及智库合作培养保险人才。 | 市金融办 | 市教育局、宁波保监局 | -
| 打造保险交易所、保险产品与技术创新孵化器、风险证券化研究与交易中心等行业基础性平台。 | 市金融办 | 宁波保监局 | -
三、践行全域保险发展理念，全面提升保险对经济社会发展的渗透度和覆盖面 | 在全市推行公共食品安全责任保险。 | 市市场监管局 | 市金融办、宁波保监局 | 2016年
| 在全市推行城镇居民住房综合保险。 | 市住建委 | 市金融办、宁波保监局 | 2016年
| 开展公路巨灾保险试点。 | 市交通委 | 市财政局、市金融办、宁波保监局 | 2016年
| 推进个人医保账户历年结余购买商业健康保险试点工作。 | 市人社局 | 宁波保监局 | 2017年
| 委托具有资质的商业保险机构参与经办社会保险部分业务试点。 | 市人社局 | 市金融办、宁波保监局 | 2017年
三、践行全域保险发展理念，全面提升保险对经济社会发展的渗透度和覆盖面 | 优化巨灾基金和巨灾风险专项准备金制度，完善财政支持下的多层次巨灾风险分散机制，编制宁波市巨灾风险地图。 | 市民政局 | 市金融办、宁波保监局、市气象局 | 2017年
| 在全市推行电梯安全综合保险制度，提高信息科技管理水平。 | 市质监局 | 市金融办、宁波保监局、市住建委 | 2017年
| 深化农村保险互助社试点，稳步推进县级保险互助社及行业性保险互助社的组建工作。 | 宁波保监局 | 市金融办、慈溪市 | 2017年
四、推动保险制度创新，全面提升保险创新发展能力 | 建立数据信息共享机制，促进保险业与社会保障、医疗卫生、道路交通、银行征信、气象、教育等相关部门的数据共享。 | 市发改委 | 市人社局、市卫计委、市教育局、市公安局、人行市中心支行、市气象局、宁波保监局 | 2017年
四、推动保险制度创新，全面提升保险创新发展能力 | 建立健全保险创新统计指标体系。 | 宁波保监局 | 市金融办、市统计局 | 2017年
| 制订保险创新保护制度。 | 市金融办 | 宁波保监局 | 2017年
| 完成环境污染责任保险相关制度建设。 | 市法制办 | 市环保局、市金融办、宁波保监局 | 2017年
| 在镇海区2016年实施计划生育家庭综合保障保险试点基础上，在全市全面实施计划生育家庭综合保障保险方案。 | 市卫计委 | 市财政局、市金融办、宁波保监局、市人社局、市民政局 | 2017年
五、保险服务科技创新，推动宁波制造提质升级 | 开发科技保险产品，建立多方参与的科技创新风险管理机制。 | 市科技局 | 市经信委、市金融办、宁波保监局 | -
| 建立符合宁波实际的首台（套）重大技术装备保险指导目录和补偿机制，扩大保险保费补偿机制实施范围。 | 市经信委 | 市金融办、宁波保监局 | 2017年
| 在重点行业和领域全面推广产品责任保险和产品质量保证保险。 | 市质监局 | 宁波保监局 | -
| 探索打造保险风险实验室，建立产品质量与公共安全标准体系。 | 市金融办 | 市质监局、宁波保监局 | -