附件1

宁波市奉化区加快“最多跑一次”改革工作

领导小组成员名单

组  长：张文斌

副组长：魏建根

童卫丰

成  员：卓奇荣  区府办

汪建芳  区编办

俞  磊  区信访局

张传仙  区发改局

李雷杰  区经信局

陈志尧  区公安分局

曹岳勇  区人力社保局

陈光辉  区国土分局

康常军  区住建局

徐天真  区交通运输局

卓海峰  区商务局

陈晨磊  区市场监管局

胡昌宣  区法制办

王存辉  区审管办（公共资源交管办）

领导小组下设办公室，办公室设在区编办，汪建芳兼任办公室主任，区编办孙莉、区信访局杨齐芬、区发改局毛建龙、区法制办傅艳、区审管办翟羽佳、区电子政务办董平任办公室副主任。

附件2

区“最多跑一次”改革各专项工作组成员单位和主要职责

为进一步加强“最多跑一次”改革工作的统筹协调，有力推进我区“最多跑一次”改革各项任务落到实处，决定在区加快推进“最多跑一次”改革工作领导小组的总体框架下，成立三个专项工作组，分别为综合协调组、业务推进组、信息保障组。现将各专项工作组成员单位和主要职责明确如下：

一、综合协调组

牵头单位：区编办

成员单位：区府办、区信访局、区发改局、区经信局、区公安分局、区财政局、区人力社保局、区国土分局、区住建局、区交通运输局、区商务局、区市场监管局、区法制办、区审管办

主要职责：

1.根据省委省政府和宁波市委市政府部署要求，牵头起草我区“最多跑一次”改革总体方案、实施意见和规范性文件等。

2.负责区“最多跑一次”改革相关会议的筹备、组织工作，起草领导讲话稿，准备会议材料，做好会务工作。

3.指导督促各部门落实“最多跑一次”各项改革工作；协调解决改革推进过程中的困难和问题。

4.组织开展全区“最多跑一次”改革重大问题政策研究；统筹协调有关部门提出改革工作方案和措施。

5.统筹协调各专项工作组的工作；负责向区加快推进“最多跑一次”改革工作领导小组汇报总体工作情况；加强与省、市“最多跑一次”改革领导小组办公室的联系。

6.负责制定“最多跑一次”改革督查评估办法和具体实施方案；会同有关部门对改革情况开展督查、调研；做好督查评估分析工作，提出整改落实的意见建议等。

7.牵头负责“最多跑一次”改革的目标管理考核工作。

8.牵头负责“最多跑一次”改革信息宣传工作；牵头做好与省、市、区有关部门和各类新闻媒体的信息宣传对接工作；牵头组织召开新闻发布会。

9.完成区加快推进“最多跑一次”改革领导小组交办的其他工作。

二、业务推进组

牵头单位：区审管办

成员单位：区编办、区经信局、区财政局、区人力社保局、区法制办、区府办（电子政务办）

主要职责：

1.牵头做好中央、省、市精简下放权力事项的督促落实工作。

2.推进“最多跑一次”事项标准化规范化建设，负责“最多跑一次”事项的比对规范和动态调整工作。

3.按照“两集中两到位”的要求，协调推动部门审批职能、权限、人员向行政服务中心窗口集中。

4.统筹推进区行政服务中心现场管理标准化、流程再造和优化服务工作，细化完善审批标准，规范办事指南，建立完善相关配套制度。

5.加强窗口服务人员队伍建设和管理，组织开展培训工作；督促进驻窗口部门公平公正、规范高效办理审批业务。

6.督促进驻区行政服务中心和分中心的部门做好“统一受理”平台的应用工作。

7.统筹建立和完善区、镇（街道）、村（社区）三级代办机制，提升投资项目审批效率。

8.指导镇（街道）便民服务中心建设和管理工作。

9.完成区加快推进“最多跑一次”改革领导小组及其办公室交办的其他工作。

三、信息保障组

牵头单位：区府办（电子政务办）

成员单位：区编办、区经信局、区法制办、区审管办

主要职责：

1.根据浙江省人口综合库、法人综合库、信用信息库、可信电子证照库建设情况，及时组织推进各部门数据串梳理和数据仓建设工作；

2.梳理各部门数据共享利用情况，建设本地“最多跑一次”相关事项共享共用的办事材料库、专题数据仓，建设本地数据共享交换平台；

3.理清各部门自建业务系统建设情况，全面推进各部门“信息孤岛”与市统一受理平台系统对接，加快基层条线业务在统一受理平台全面应用；

4.加快推进各部门共享应用省、市、区大数据资源，结合电子签章、公共支付等信息化手段，进一步优化流程、减证便民；

5.完成区加快推进“最多跑一次”改革领导小组及其办公室交办的其他工作。

四、工作要求

（一）建立工作例会制度。各专项工作组一般每周召开工作例会，传达学习省市区有关改革精神和领导指示要求，交流改革推进落实情况，研究部署下一步工作。

（二）建立协调会商机制。各专项工作组的牵头单位负责召集成员单位及其他相关部门，针对改革推进过程中存在的困难和问题进行沟通、协调，研究拟订具体解决方案，可以采取现场办公的形式，共同抓好工作落实。

（三）强化目标管理考核。各专项工作组成员单位和其他相关部门，要积极配合牵头单位推进工作，按照职责分工认真抓好工作落实，积极主动谋划，有关情况将列入各单位年度“最多跑一次”改革目标管理考核内容。

附件3

进一步深化“最多跑一次”改革任务分解方案

| 序号 | 重点任务 | 工作内容 | 具体要求 | 完成时间 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进“最多跑一次”事项标准化规范化建设 | “最多跑一次”事项比对规范和动态调整 | 开展“最多跑一次”事项核查比对，继续梳理“最多跑一次”事项。 | 根据省部署实施 | 区编办 | 区审管办 区级有关部门 |
|  |  |  | 梳理公布镇（街道）“最多跑一次”事项及办事指南，推动事项下沉到镇（街道）便民服务中心，延伸至村（社区）。 |  | 区编办 区委政法委 | 各镇（街道） 区审管办 |
|  |  |  | 推进负面清单管理。 |  | 区编办 | 区审管办 有关部门 |
|  |  | 减层级、减事项、减材料、减环节 | 进一步精简行政审批事项，取消库外行政审批权力事项；及时做好国务院取消、调整的行政审批事项的落实工作；对我市地方性法规规定，但不符合市场经济管理需要的，向上级部门提出相关建议。 | 11月底前 | 区审管办 区编办 区法制办 | 有关部门 |
|  |  |  | 清理审批前置中介服务及条件材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 减少部门内部的审核和流转环节。 |  |  |  |
|  |  |  | 梳理本部门需其他部门前置审批的审批事项。 |  |  |  |
|  |  |  | 落实市区审批层级一体化。 |  |  |  |
|  |  | 优化或重新修订单个事项办理标准 | 优化单个审批事项标准，并逐一编制事项申请材料清单，以及相关申请材料的受理标准和容缺标准。 | 11月底前 | 区审管办 | 有关部门 |
|  |  |  | 统一全区各部门政务事项办事指南，提供必要参考样本。 |  |  |  |
|  |  |  | 同步调整浙江政务服务网公布的办事指南和统一政务咨询举报平台知识库。 |  | 区审管办 区信访局 | 有关部门 |
|  |  | 梳理公布“全区通办”事项清单 | 按照“就近就便受理申请、审批权属不变、数据网上流转、批件快递送达”的模式，分批推进“全区通办”。 | 年内再公布一至二批“全区通办”事项。 | 区审管办 | 有关部门 |
|  |  | 整合“一件事情” | 明确牵头部门,简化优化跨部门“一件事”服务流程。 | 12月底前 | 区审管办 | 有关部门 |
|  |  |  | 拓展民办医疗机构、学前教育机构等行业的联合审批标准。 |  |  |  |
| 2 | 推进行政服务中心+配套制度体系建设 | 强化行政服务中心作用 | 推进办事事项向行政服务中心集中。 | 11底前 | 区审管办 区编办 | 有关部门 |
|  |  |  | 推进行政审批职能科室成建制进驻行政服务中心。涉及联办事项的相关部门审批人员必须集中办公。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立行政服务中心统一领导和工作督导制度。 |  |  |  |
|  |  |  | 在功能定位、运作模式、管理机制等方面与市行政服务中心进行统一。 |  |  |  |
|  |  | 推进“受办分离” | 完善各综合受理区功能设置，明确成员单位职责，建立协调配合机制，编制实施相关权力运行规程表。 | 11月底前 | 区审管办 | 有关部门 |
|  |  |  | 对咨询、前台受理、后台审核、前后台衔接、出件五个环节的流程及组织运作方式进行优化。 |  |  |  |
|  |  |  | 以不动产登记、商事登记、企业投资等领域为突破口，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。 |  | 区国土分局 区市场监管局区发改局 |  |
|  |  | 推进部分事项委托窗口直接办理 | 梳理委托窗口直接办理事项需求。 | 11月底前 | 区审管办 区法制办 | 有关部门 |
|  |  |  | 对委托办理事项进行合法性审查论证。 | 11月底前 |  |  |
|  |  |  | 通过签订委托协议书的方式委托窗口牵头部门办理。 | 11月底前 |  |  |
|  |  | 加强行政服务中心现场管理标准化体系建设 | 根据有关标准，推进行政服务中心现场管理标准化。 | 根据省部署要求 | 区审管办 | 有关部门 |
|  |  |  | 进驻办事大厅的部门全面建立政务办事配套制度体系，包括信息公开、一窗受理、首问负责等14项制度。 | 11月底前 | 区审管办 | 有关部门 |
|  |  | 加快完善办事咨询服务体系 | 行政服务中心和分中心设置综合咨询窗口，建立综合咨询服务的组织运行机制，开设政务服务热线“最多跑一次”专席。 | 11月底前 | 区审管办 区信访局 | 有关部门 |
|  |  |  | 部门建立健全咨询服务的渠道和机制。 |  | 区审管办 | 有关部门 |
|  |  |  | 推进覆盖电话、网络、微信、手机APP等渠道的咨询解答和预约办理服务体系。 |  | 区信访局 区电子政务办 | 有关部门 |
|  |  | 推进政务服务向基层延伸 | 完善镇（街道）网上服务站和村（社区）网上服务点。 | 11月底前 | 区电子政务办 | 各镇（街道） |
|  |  |  | 依托区、镇（街道）、村（社区）三级联动的服务体系，同时借助金融网点、农村淘宝店等社会机构提供委托代办服务。 | 10月底前 | 有关部门 | 各镇（街道） |
|  |  |  | 推动基层治理“四个平台”数据共享和业务协同，梳理综合执法、市场监管、综合治理、便民服务涉及的业务系统，对接宁波市基层治理综合信息系统，实现与浙江政务服务网基层业务协同平台互通。 | 11月底前基层治理综合信息平台上线运行。 | 区经信局 区委政法委 区电子政务办 | 各镇（街道） 有关部门 |
|  |  |  | 逐步扩大自助终端覆盖范围，并加强多部门、多事项自助终端的集成开发与应用，重点实现申报材料扫描传递和远程实时交流等功能。 | 12月底前 | 区审管办 区经信局 区电子政务办 | 有关部门 |
| 3 | 加快“互联网+政务服务”建设 | 全面应用“统一受理”平台 | 全面应用“统一受理”平台受理、部门业务系统办理的“受办”分离流转模式，整合线上线下受理入口。 | 12月底前 | 区审管办 区电子政务办 | 各镇（街道） 有关部门 |
|  |  |  | 开展协同审批、并联审批、联动审批、联合踏勘等工作，整合权力运行“信息流”。 | 12月底前 |  |  |
|  |  |  | “统一受理”平台向镇（街道）延伸。 | 年底前实现便民服务事项受理或办理。 |  |  |
|  |  | 加大打通“信息孤岛”力度 | 加快部门业务系统与统一受理平台的数据对接，根据办件量居前100的事项清单，形成我区部门业务系统对接清单，力争年底前基本实现部门业务系统与统一受理平台数据互通、表单联通、业务流通。 | 12月底前力争办件量居前100的事项实现系统打通、数据共享。 | 区电子政务办区审管办 | 有关部门 |
|  |  |  | 制定本单位系统内政务信息系统整合共享清单，明确整合计划。 | 12月底前 | 区电子政务办区经信局 区审管办 | 有关部门 |
|  |  | 深化一体化网上政务服务体系建设 | 全面推动政务服务事项网上办理，非涉密事项都应开通网上申报渠道。 | 12月底前 | 区审管办 区电子政务办 | 有关部门 |
|  |  |  | 加快推进快递送达业务，依托浙江政务服务网实现高频事项快递送达全覆盖。 | 12月底前 | 区审管办 区电子政务办 |  |
|  |  |  | 全面开展行政许可事项电子化归档工作。 | 12月底前 | 区档案局 |  |
|  |  |  | 通过浙江政务服务网开展各类行政审批业务和网上便民服务时，全面应用电子印章。 | 12月底前 | 区电子政务办 |  |
|  |  |  | 建设完善全区一体化移动政务服务平台。 | 12月底前 | 区电子政务办 |  |
|  |  |  | 全面推进政府非税收入线上线下一体化收缴。 | 12月底前 | 区财政局 | 区教育局 区公安分局 有关部门 |
|  |  |  | 全面推广网上全程电子化表格应用。 | 12月底前 | 区电子政务办区审管办 | 有关部门 |
|  |  | 加强数据资源整合共享 | 开展数据共享需求梳理确认，完成事项数据串梳理。 | 11月底前 | 区经信局 区电子政务办 | 区府办 有关部门 |
|  |  |  | 已有自建数据交换系统全部接入省交换平台。 | 12月底前 |  |  |
|  |  |  | 开展“最多跑一次”事项相关数据资源共享应用试点。 | 12月底前 |  |  |
|  |  |  | 编制政务信息资源目录。 | 12月底前 |  |  |
|  |  |  | 及时公开事项办理材料精简情况。 | 根据工作推进情况 | 区法制办 区电子政务办 |  |
| 4 | 推进重点领域“最多跑一次”改革 | 企业投资项目“最多跑一次”改革 | 完善浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台（2.0版）。 | 根据省部署实施 | 区发改局 区审管办 | 区国土分局 区环保局 区经信局 区商务局 区市场监管局、区建设局 规划分局等部门 |
|  |  |  | 大力推进企业投资项目承诺制改革。 |  |  |  |
|  |  |  | 加快推进项目审批标准化及简化优化工作。 |  |  |  |
|  |  |  | 积极开展项目联合测绘、联合踏勘、联合验收。 |  |  |  |
|  |  |  | 规范完善企业投资项目代办制度。 |  |  |  |
|  |  |  | 深入推进涉政中介机构改革。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立健全“标准地”制度。 |  |  | 有关部门 |
|  |  |  | 探索建立企业投资项目一窗受理制度。 |  |  |  |
|  |  | 推进施工图联合审查 | 实行政府购买服务。 | 11月底前 | 区住建局 | 有关部门 |
|  |  |  | 开展图审“一窗受理、机制服务”。 |  |  |  |
|  |  |  | 推行容缺预审和承诺式审查。 |  |  |  |
|  |  |  | 完善施工图联合审查机制，强化宁波市施工图综合审查机构名录库应用。 |  |  |  |
|  |  |  | 加强图审效率和质量监管。 |  |  |  |
|  |  | 商事登记领域“最多跑一次”改革 | 推进“多证合一、一照一码”改革。 | 11月底前全面实施 | 区市场监管局 | 有关部门 |
|  |  |  | 推进“联合审批、证照联办”改革。 | 12月底前推进 | 区市场监管局 区审管办 | 有关部门 |
|  |  | 不动产登记领域“最多跑一次”改革 | 配合市级部门开发完善不动产登记系统的综合受理平台。 | 12月底前，配合市级部门开发完善不动产登记系统的综合受理平台。向镇（街道）延伸办理点，完成卫星镇、中心镇办理点设置。 | 区国土分局 | 区审管办 区府办 区住建局 地税局 |
|  |  |  | 实现交易、登记、税收数据整合和实时共享、业务互通，统一交易网签备案、不动产登记办理、税收审核等标准。 |  |  |  |
|  |  |  | 建立部门间协同配合机制，并明晰有关法律责任，实行交易、登记、税收“一站式”服务 |  |  |  |
| 5 | 加大事中事后监管力度 | 提升基层承接“放管服”改革的能力 | 深化基层治理体系“四个平台”建设。 | 12月底前 | 区编办 区委政法委 | 各镇（街道） |
|  |  |  | 推进综合行政执法、市场监管力量下沉。 | 12月底前 | 区综合行政执法局 区市场监管局 |  |
|  |  | 加强“双随机、一公开”抽查监管 | 全面推行“双随机、一公开”抽查监管制度。 | 12月底前 | 区编办 | 有关部门 |
|  |  |  | 抓好随机抽查管理系统的推广应用。 | 根据省部署实施 | 区编办 |  |
|  |  |  | 建立“部门联合、随机抽查、按标监管”的“一次到位”机制。 | 根据省部署实施 | 区市场监管局区安监局 区环保局 区文广新局 |  |
|  |  | 统一政务咨询投诉举报平台建设 | 整合“12345”政务服务热线，强化统一政务咨询投诉举报平台的运行和督办联动工作机制。 | 12月底前完成平台整合接入工作。 | 区信访局 | 区府办 区委政法委 有关部门 |
|  |  |  | 统一平台与浙江政务服务网、基层治理综合信息系统（基层治理体系“四个平台”）等有效衔接。 | 年底前，根据省“四个平台”系统整体设计，依托我区基层平台，向镇（街道）、村（社区）延伸。 |  |  |
|  |  |  | 以回访核实和满意度评价为抓手，提升服务质量和效率。 | 年底前平均办理时长缩短10%以上、无效重复次数减少50%以上，群众和企业满意度达到95%以上。 |  |  |
|  |  | 加快建设社会信用体系 | 健全守信联合激励、失信联合惩戒机制，推进守信“红名单”和失信“黑名单”制度建设。 | 11月底前出台信用联合奖惩实施细则。 | 区发改局 | 区市场监管局 有关部门 |
|  |  |  | 将信用信息查询使用作为必要环节嵌入投资项目在线审批流程。 | 12月底前 |  |  |
|  |  |  | 完善企业信用信息公示工作，加强市场主体信用信息归集、存储和应用，并与许可、处罚和监管工作有效衔接。 |  |  |  |
| 6 | 强化工作落实的保障机制 | 进一步加强组织领导 | 及时调整充实区加快推进“最多跑一次”改革领导小组。 | 11月底前 | 区编办 |  |
|  |  |  | 常务副区长兼任行政服务中心的主任或党委书记。 | 10月底前 | 区政府 区委组织部 |  |
|  |  | 制定完善工作落实制度 | 建立健全“最多跑一次”改革工作网络，强化组织领导和沟通协调机制。 | 11月底前 | 区编办 | 有关部门 |
|  |  |  | 各有关部门抽调精通审批业务、熟悉网络技术的人员组成“最多跑一次”改革工作专班。 | 11月底前 | 区编办 |  |
|  |  |  | 制定任务书、时间表、路线图，明确责任人，倒排时间表。 | 11月底前 | 各项工作任务牵头单位 |  |
|  |  | 加强人员培训 | 开展行政服务中心窗口人员和后台办理人员培训。 | 12月底前 | 区审管办 区府办 | 有关部门 |
|  |  |  | 开展各部门审批职能科室负责人、审批代办员等相关业务人员的业务培训。 |  |  |  |
|  |  |  | 推进基层网格员业务技能培训。 |  | 区委政法委 区经信局 | 各镇（街道） |
|  |  | 开展督查评估及整改提升工作 | 将“最多跑一次”改革纳入目标责任制考核和平安考核范围。 | 12月底前 | 区编办 区督查考核室 | 有关部门 |
|  |  |  | 定期组织开展明察暗访活动，分阶段对已公布的“最多跑一次”事项落实和运行情况进行督查评估。 |  |  |  |
|  |  |  | 对省、市、区专项督查，以及人大、政协、纪委、审计、统计等单位督查发现的问题，要及时跟踪整改。 |  |  |  |

附注：有关部门主要是指区府办、区发改局（物价局）、区经信局、区教育局、区科技局、区公安分局、区民政局、区司法局、区财政局、地税局、区人力社保局、区国土分局、区环保局、区住建局、区规划分局、区综合行政执法局、区交通运输局、区水利局、区农林局（海洋与渔业局）、区商务局（粮食局）、区文广新局（体育局）、区卫生计生局、区市场监管局、区安监局、区民宗局、区侨办、经济开发区、区审管办（交管办）、区供销社、区档案局、区旅委、宁波市住房公积金中心奉化分中心、区广电中心、区金融办、区烟草局、区气象局、区自来水公司、区供电公司、华润燃气有限公司、区公交公司。

抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，

区人民法院，区人民检察院，各人民团体。

宁波市奉化区人民政府办公室　　  　　　  2017年11月14日印发