附件

宁波保税区2018年“最多跑一次”改革任务分解表

| 序号 | 牵头任务 | 具体要求 | 完成时间 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建统一规范的群众和企业到政府办事事项和办事指南体系 | 稳步推进群众和企业到政府办事事项“最多跑一次”100%全覆盖。 | 2018年8月31日 | 人事局 审管办 | 相关单位 |
|  |  | 完成办事事项“八统一”比对规范。 | 根据省统一部署 | 审管办 人事局 |  |
|  |  | 完成每一事项的受理标准和容缺标准。 | 2018年6月30日 |  |  |
|  |  | 建立健全办事事项和办事指南动态调整机制。 | 2018年6月30日 |  |  |
|  |  | 落实“减事项、减次数、减材料、减时间”要求，进一步优化每一办事事项的业务流程。 | 2018年11月30日 |  |  |
|  |  | 按照上级部门要求，实现市县办事事项和办事指南统一规范。 | 2018年11月30日 |  |  |
| 2 | 推进“最多跑一次”改革向基层延伸 | 落实“基层治理四平台”信息系统、属地管理、全科网格、运行机制等保障措施。 | 2018年11月30日 | 社会事务服务与综合治理中心 | 社会事务服务与综合治理中心 人事局 经发局 |
| 3 | 推动“最多跑一次”改革向涉政中介机构、公共服务机构延伸 | 推进中介服务和公共服务相关事项与统一受理平台互联互通。 | 2018年12月31日 | 审管办 管委办 | 相关单位 |
| 4 | 全面深化“一窗受理、集成服务”改革 | 按照“应进尽进”的原则，实现除不宜进驻行政服务中心的办事事项清单之外的政务服务事项100%进驻行政服务中心。 | 2018年6月30日 | 审管办 人事局 | 审管办 人事局 其他有关单位 |
|  |  | 推进行政服务中心窗口“无差别全科受理”。 | 5月开始试点，10月底前力争实现全覆盖 |  |  |
|  |  | 完成 “统一受理”平台与业务系统对接，并以联审联办事项为突破口，实现政务服务“就近能办、同城通办、异地可办”。 | 2018年11月30日 | 管委办 |  |
| 5 | 落实“最多跑一次”政务服务标准体系要求 | 完善综合咨询服务和预约办理体系。 | 2018年11月30日 | 审管办 社会事务服务与综合治理中心 管委办 |  |
|  |  | 按照省统一部署要求，开展“最多跑一次”标准体系达标工作和标准化重点项目落地工作。 | 2018年11月30日 | 审管办 管委办 | 相关单位 |
|  |  | 强化全科受理人员业务培训，推广业务能力“考级制”做法，探索建立窗口工作人员业务能力与工资待遇挂钩制度。 | 2018年11月30日 | 审管办 | 财政局 人事局 其他有关单位 |
| 6 | 规范跨层级多部门“最多跑一次”事项 | 优化完善“一件事情”审批服务流程和“一窗受理”工作。 | 2018年7月31日 | 审管办 人事局 | 市场监管分局 经发局 其他有关单位 |
|  |  | 重点做好商事登记、企业投资项目等领域多部门多层级“一件事”的梳理规范。 | 2018年8月31日 |  |  |
|  |  | 配合省级部门做好跨层级多部门“一件事情”梳理规范工作。 | 根据省统一部署 |  |  |
| 7 | 推进审批服务事项“全城通办” | 按照上级部门要求，同步实现市级审批服务“全城通办”事项，争取本地50%以上审批服务事项实现“全城通办”。 | 2018年11月30日 | 审管办 人事局 | 相关单位 |
| 8 | 继续推进部分审批事项委托窗口直接办理 | 梳理委托窗口直接办理事项需求。 | 2018年6月30日 | 审管办 | 管委办 其他有关单位 |
|  |  | 对委托办理事项进行合法性审查论证。 | 2018年7月31日 |  |  |
|  |  | 通过签订委托协议书的方式委托窗口牵头部门办理。 | 2018年9月30日 |  |  |
| 9 | 加快“最多跑一次”事项数据共享 | 完成管委会数据共享平台建设，并接入全省统一共享体系。 | 2018年10月31日 | 管委办 | 管委办 |
|  |  | 完成政务信息系统普查。 | 2018年10月31日 |  | 审计局 其他相关部门 |
|  |  | 加快政务数据资源梳理，建立政务信息资源目录。 | 2018年12月31日 |  | 管委办 其他相关部门 |
|  |  | 加快数据资源按需归集，梳理明确“最多跑一次”高频事项办理的证照、材料共享需求，制定数据提供责任清单。 | 2018年5月31日 | 审管办 管委办 | 相关单位 |
|  |  | 完成高频事项数据共享应用试点。 | 2018年7月31日 | 管委办 审管办 | 审管办 其他相关单位 |
|  |  | 推进民生事项“一证通办”，确定民生事项清单。 | 2018年5月31日 | 审管办 人事局 | 相关单位 |
|  |  | 按照上级部门要求，同步实现市级民生“一证通办”事项，争取本地50%民生事项实现“一证通办”。 | 2018年11月30日 | 审管办 管委办 人事局 | 相关单位 |
| 10 | 大力推行政务服务网上办、掌上办 | 积极推广电子签章、电子证照在政务服务领域的应用。 | 2018年12月31日 | 管委办 | 相关单位 |
|  |  | 全面推广网上申请、快递送达。 | 2018年8月31日前实现“全程网上申办、在线取件”和“全程网上申办、快递送达”等“零上门”办结事项比例由10%提升到20%。 | 审管办 管委办 | 相关单位 |
|  |  | 除法律法规规章有明确规定、资料涉密或敏感、办理量极少、已列入本部门不宜上网事项清单等情况外，政务服务依申请事项全部在浙江政务服务网宁波平台开通（接入）网上办事。 | 2018年6月30日 | 审管办 管委办 | 相关单位 |
|  |  | 梳理公布移动办事事项目录，制定适宜掌上办理的业务流程。 | 2018年4月30日 | 管委办 人事局 | 人事局 管委办 相关单位 |
|  |  | 完成相关事项移动办理应用开发，并通过浙江政务服务移动客户端提供服务。 | 2018年10月31日 |  |  |
|  |  | 全面推行电子化归档，基本建成电子档案统一管理平台 。 | 2018年7月31日 | 管委办 | 相关单位 |
|  |  | 基本实现“最多跑一次”事项电子文件归档应归尽归。 | 2018年12月31日 |  |  |
|  |  | 实现网上网下办事指南同源发布、同步更新。 | 2018年8月31日 | 审管办 管委办 | 审管办 其他相关单位 |
|  |  | 推广应用统一的办事咨询、预约、评价、快递送达系统，完成行政服务中心接入工作。 | 2018年12月31日 | 审管办 管委办 社会事务服务与综合治理中心 | 审管办 管委办 事务服务与综合治理中心 |
|  |  | 以联审联办事项为重点，积极推进本地、本部门业务办理系统与“统一受理”平台的对接，加快实现业务办理通过“统一受理”平台受理，为政务服务无差别受理提供支撑。完成部门自建系统对接工作。 | 2018年12月31日 | 管委办 | 审管办 其他相关单位 |
| 11 | 提升“互联网+政务服务”应用水平 | 深化基层治理综合信息平台应用，按照省级单位确定的本系统省市两级向基层延伸的系统清单，完成对接工作。 | 2018年12月31日 | 社会事务服务与综合治理中心 | 社会事务服务与综合治理中心 |
|  |  | 完成基层系统整合工作。 | 2018年12月31日 | 社会事务服务与综合治理中心 | 社会事务服务与综合治理中心 其他相关部门 |
|  |  | 拓展统一公共支付平台应用，加快推进执收单位执收项目全面接入统一公共支付平台，打造线上线下一体化收缴新模式。 | 2018年9月底前，推动违法罚款等重点项目全面接入，实现全市通缴。12月底前，完成行政服务中心窗口单位涉及收费业务等接入统一公共支付平台。 | 财政局 | 审管办 其他相关部门 |
|  |  | 加强跨部门业务协同应用，全面应用投资项目在线审批监管平台2.0版、商事登记“证照联办”平台。 | 2018年12月31日 | 经发局 市场监管分局 | 相关单位 |
|  |  | 按照全省统一政务咨询投诉举报平台建设要求，构建网上网下一体、高效联动的办事咨询服务体系。 | 2018年12月31日 | 社会事务服务与综合治理中心 | 相关单位 |
| 12 | 统筹建设公共数据基础设施 | 开展部门政务专网整合，建成政务外网终端安全防护体系，建成安全可信的政府办公业务网。 | 2018年12月31日 | 管委办 |  |
|  |  | 行政服务中心视频监控接入省级视频共享平台。 | 2018年5月31日 | 审管办 管委办 |  |
|  |  | 基于省市县三级视频共享总平台，推进视频监控资源在基层治理综合信息平台的共享应用。 | 2018年12月31日 | 社会事务服务与综合治理中心 |  |
| 13 | 深入推进企业投资项目审批“最多跑一次”改革 | 全面应用浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台（2.0版），推广“一口受理、在线咨询、网上办理、代办服务、快递送达”办理模式，实现网上申报率100%、网上审批率100%、办件回传率100%。 | 2018年12月31日 | 经发局 | 审管办 |
|  |  | 推行协同审批、模拟审批、容缺审批等制度。 | 2018年12月31日 |  |  |
|  |  | 进一步梳理企业投资项目审批事项，减少、简化企业办理项目审批所需提交的申请材料。 | 2018年6月30日 |  |  |
|  |  | 实施“区域能评＋区块能耗标准” 改革。 | 2018年6月30日 | 经发局 | 经发局 |
|  |  | 实施“区域环评＋环境标准”改革。 | 2018年6月30日 | 建管局 |  |
|  |  | 推进项目联合验收、测验合一改革。 | 2018年8月30日 | 规划分局 |  |
|  |  | 全面推行施工图联合审查改革。 | 2018年12月31日 | 建管局 |  |
|  |  | 全面推行项目联合测绘。 | 2018年12月31日 | 规划分局 国土分局 |  |
|  |  | 加快推进区域评价、多评合一、统一评审模式。 | 2018年6月30日 | 审管办 经发局 建管局 |  |
|  |  | 积极开展项目联合踏勘。 | 2018年6月30日 | 规划分局 |  |
|  |  | 实施企业投资项目发改部门牵头制度，优化投资项目“一窗受理”平台，并健全代跑代办制度。 | 2018年6月30日 | 经发局 |  |
|  |  | 大力推进企业投资项目承诺制改革。 | 2018年6月30日 | 经发局 审管办 |  |
|  |  | 推行企业对标竞价的“标准地”制度。 | 2018年6月30日 |  |  |
| 14 | 推进商事登记领域“最多跑一次”改革 | 试点“证照分离”改革。 | 2018年12月21日 | 市场监管分局 | 人事局 审管办 管委办 其他有关单位 |
|  |  | 扩大纳入“多证合一”“证照联办”事项范围，实行商事登记由行政服务中心“一窗受理”，涉企证照工商部门通办。 | 2018年12月31日 | 市场监管分局 |  |
|  |  | 政府部门间的信息共享和业务协同，实现常态化企业开办（从受理到领取税务发票）5个工作日内完成。 |  |  | 审管办 国税局 财政局 |
|  |  | 将企业名称预先核准时间压缩到1个工作日，扩大名称自主申报试点，探索取消名称预先核准环节。 |  |  |  |
|  |  | 推进住所登记申报承诺制。 |  |  |  |
|  |  | 推进经营范围登记便利化、章程和合伙协议审核便利化。 |  |  |  |
|  |  | 推广个体工商户申报、企业名称查询APP。 |  |  |  |
| 15 | 深化不动产登记全过程及相关事项“最多跑一次”改革 | 落实不动产登记“一窗受理”平台建设，实现国土、住建、地税部门数据共享、线上线下业务互通。 | 根据市统一部署 | 国土分局 | 建管局 财政局 审管办 |
|  |  | 与市本级保持同步，按照上级下发的《不动产登记系统业务类型提速清单》实现不动产登记动产登记平均2个工作日内办结，部分不动产登记业务开展60分钟内领取不动产证试点。 | 2018年12月31日 |  |  |
| 16 | 深化职业资格领域改革 | 依托浙江政务服务网和浙江省人事考试平台，开通经济等国家级专业技术人员职业资格证书快递寄送服务。 | 2018年6月30日 | 人事局 |  |
|  |  | 完成经济、软考、统计、计算机等考试合格人员数据对接，实现这四项国家级专业技术人员职业资格证书电子化。 | 2018年6月30日 |  |  |
|  |  | 实现考试网上报名、报名资格网上审查、网上缴费。 | 2018年6月30日 |  |  |
| 17 | 深化社保医保领域改革 | 推进“网上办”。完善阳光网上办事大厅功能，“最多跑一次”事项基本开通网上申请渠道。加快推广网上申请、快递送达，建立电子证照、电子文件和电子印章应用支撑体系。推进网上公共服务应用开发，实现服务事项网上查询、网上申请、网上办理、网上反馈。优化移动端应用，开发完善社保经办事项的线上预约、申请、支付、查询、审核等功能。 | 2008年12月31日 | 人事局 |  |
|  |  | 推进数据共享和“一证（卡）通办”。按上级要求梳理数据并向上集中，提出共享数据详细需求。以数据代替材料推进“一证（卡）通办”。实现社保业务经办材料和档案的电子化流转。 | 2018年12月31日 |  |  |
|  |  | 提升智慧医保监管平台功能。升级外配处方管理平台功能。拓展宁波人社医保通APP功能。扩大医保移动支付范围，探索完善与支付宝、微信等第三方支付平台对接。 | 2018年12月31日 |  |  |
| 18 | 开展办事网点电子地图编制工作 | 完成移动端便民手册的上线、发布工作。同时，各地完成纸质版便民手册的编制工作。 | 2018年5月31日 | 人事局 | 管委办 规划局 审管办 其他有关单位 |
|  |  | 建立长效维护机制。 | 2018年6月30日 |  |  |
| 19 | 推动监管执法信息化建设 | 构建完善行政监管执法系统，大力推进行政监管系统、行政处罚系统与信用管理系统、行政审批监管系统的对接。 | 2018年12月31日 | 管委办 | 管委办 人事局 综合执法局 经发局 其他有关单位 |
|  |  | 以部门行政处罚事项为基础，形成部门监管清单。 | 根据省统一部署 |  |  |
| 20 | 全面推行“双随机、一公开”监管 | 根据上级部门要求，完成各部门“双随机”抽查相关数据录入，实现“双随机”抽查管理系统的统一使用和入轨运行。 | 2018年6月30日 | 人事局 市场监管分局 | 相关单位 |
|  |  | 根据上级部门要求，积极开展跨部门联合抽查，在市场监管、安全生产、环境保护和文化等四个领域开展“部门联合、随机抽查、按标监管”的“一次到位”监管工作。 | 根据省级部门部署情况推进 | 人事局 市场监管分局 经发局 建管局 | 相关单位 |
| 21 | 深入推进综合行政执法 | 加快推进行政处罚职权划转。 | 2018年12月31日 | 人事局 综合行政执法局 | 相关单位 |
|  |  | 按照机构改革的要求推动更多行政执法机构合署办公、综合执法。 |  |  |  |
| 22 | 推进“531X”信用监管体系建设 | 建设完善统一的公共信用信息服务平台。 | 2018年12月31日 | 经发局 | 相关单位 |
|  |  | 完善公共信用评价、信用综合监管和信用联合奖惩机制，实现对企业、自然人、社会组织、事业单位和政府机构5类主体公共信用评价全覆盖。 |  |  |  |
|  |  | 将监管信息全面纳入信用体系，完善以红、黑名单为重点的信用联合奖惩机制，深化信用评价结果政务应用。 |  |  |  |
| 23 | 加快推进智慧监管 | 健全完善各部门监管和信用信息共享共用机制，强化大数据分析和运用。 | 2018年12月31日 | 经发局 管委办 | 相关单位 |

注：相关单位为直接涉及“最多跑一次”改革工作部门：管委办、纪检监察组、人事局、经发局、财政局、建管局、工科局、市场监管分局、国土分局、社会事务中心、审管办、税务局。