附件1

市产业创新服务综合体建设领导小组成员名单及职责

一、领导小组成员

组    长：项 敏（市政府）

副 组 长：周 阳（市政府）

成    员：丁香林（市政府办公室）

贺振遥（市委组织部）

徐国强（市发改局）

龚激红（市经信局）

胡志远（市科技局）

周国爱（市财政局）

沈维江（市人力社保局）

毛群谊（市自然资源规划局）

励立丰（市商务局）

胡建平（市市场监管局）

王炳耀（市统计局）

邹  枫（市科协）

毛孟军（慈溪滨海经济开发区管委会）

黄  磊（慈溪高新技术产业开发区管委会）

杨利登（市环杭州湾创新中心）

谢志荣（市金融办）

领导小组办公室设在市科技局，办公室主任由市科技局局长胡志远兼任，办公室副主任由市发改局副局长胡铁劲、市经信局副局长许百远、市科技局副局长徐裔君、市财政局副局长魏徐林兼任。

二、领导小组成员单位职责

（一）市政府办公室：具体负责全市产业创新服务综合体建设协调。

（二）市委组织部（市委人才办）：牵头指导产业创新发展高层次人才（团队）的引进和培养。

（三）市发改局：具体负责产业创新服务综合体重大项目的立项审批。

（四）市经信局：具体负责创意设计、工业设计机构的建设，推进产业创新中心、省级企业技术中心建设。

（五）市科技局：承担市产业创新服务综合体建设领导小组办公室职责，负责提出全市产业创新服务综合体布局，会同市有关部门创建审核。具体负责推进市级重大科创研发平台建设、全市高新技术产业发展、高新技术企业认定指导、企业研发机构建设、科技研发投入等。

（六）市财政局：负责安排财政资金，支持产业创新服务综合体加快规划建设，做好享受财政扶持政策的产业创新服务综合体的审核和兑现工作。

（七）市人力社保局：具体负责指导企业博士后工作站建设，做好产业创新服务综合体建设人才服务保障工作。

（八）市自然资源规划局：具体负责做好享受用地扶持政策产业创新服务综合体的审核和保障工作，指导各地加强产业创新服务综合体建设用地保障，创新节约集约高效用地机制。

（九）市商务局：具体负责产业创新服务综合体建设所需重大平台和优质科技项目的引进。

（十）市市场监管局：具体负责指导全市知识产权的创造、运用和维护工作，开展知识产权执法工作，创造良好的创新环境。

（十一）市统计局：具体负责全市产业创新服务综合体数据收集汇总统计工作，会同建设责任单位做好相关数据的填报工作。

（十二）市科协：具体负责指导企业院士工作站、学会服务站建设。

（十三）市金融办：具体负责指导天使投资基金、风险投资基金、产业投资基金等建设，探索创新全市产业创新服务综合体建设的投融资机制。

附件2

市产业创新服务综合体创建名单及责任分工

| 序号 | 综合体名称 | 创建级别 | 产业定位 | 创建责任主体 | 创建时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能家电产业创新服务综合体 | 省级 | 传统优势产业 | 智慧服务中心 | 2019年—2020年 |
| 2 | 关键基础件（轴承）产业创新服务综合体 | 宁波市级 | 传统优势产业 | 横河镇 | 2019年—2020年 |
| 3 | 生命健康产业创新服务综合体 | 宁波市级 | 新兴产业 | 慈溪高新技术产业 开发区 | 2019年—2021年 |
| 4 | 高端装备产业创新服务综合体 | 慈溪市级 | 新兴产业 | 白沙路街道 | 2019年—2021年 |
| 5 | 汽车制造产业创新服务综合体 | 慈溪市级 | 传统优势产业 | 逍林镇 | 2019年—2021年 |
| 6 | 新材料（高分子及复合材料）产业创新服务综合体 | 慈溪市级 | 新兴产业 | 慈溪滨海经济开发区 | 2019年—2021年 |

附件3

市产业创新服务综合体建设目标任务分解

| 序号 | 工作任务 | 目标要求 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建和提升一批创意设计和工业设计机构 | 全市拥有具有法人资格的各类工业创意设计机构15家。 | 市经信局 | 各镇、街道 |
| 2 | 推进企业研发机构建设 | 规上企业市级研发机构全覆盖，省级、宁波市级研发机构数量力争达到100家、200家。 | 市科技局 | 各镇、街道 |
| 3 | 加强企业研究院建设 | 智能家电、轴承、汽配综合体拥有宁波市级以上企业研究院分别达10家、4家、6家，智能装备、生命健康、新材料综合体各拥有2家以上。 | 市科技局 | 各镇、街道 |
| 4 | 院士工作站（学会服务站）建设 | 每一个产业创新服务综合体力争建立1个院士工作站或学会服务站。 | 市科协 |  |
| 5 | 博士后工作站建设 | 每一个产业创新服务综合体建有至少1个博士后工作站。 | 市人力社保局 |  |
| 6 | 深入政产学研用合作体系建设 | 每个综合体所属企业80%以上与高校研究所建立科技合作关系，每个综合体建设有至少1个产学研联盟。 | 市科技局 | 各镇、街道 |
| 7 | 引进大院名所 | 与高校研究院所合作，新引进共建科技研发和服务机构3个，提升已引进机构的建设水平。 | 市科技局 | 市教育局、市发改局、市自然资源规划局 |
| 8 | 产品检测检验服务平台建设 | 家用电器、微小型轴承、汽车零部件综合体均建设有产品检测检验服务机构。 | 市市场监管局 | 古塘街道、横河镇、周巷镇、逍林镇 |
| 9 | 推进市场营销模式变革 | 建设发展“众电联”“众轴联”“众车联”“众模联”等新型交易服务平台。 | 市商务局 | 周巷镇、横河镇、逍林镇、匡堰镇 |
| 10 | 对接咨询服务平台，促进技术成果交易 | 与5家网上技术市场运营主体建立合作关系，年成果交易额超过6亿元。 | 市科技局 | 各镇、街道 |
| 11 | 加快发展双创空间 | 每一个综合体建设有2个众创空间，1个专业孵化器，全市列入宁波市级以上众创空间达到3家，科技孵化器2家。 | 市科技局 | 慈溪高新技术产业开发区、慈溪滨海经济开发区、市环杭州湾创新中心，各镇、街道 |
| 12 | 推进科技金融融合发展 | 成立天使投资机构1家，设立创业风险投资机构3家，风投基金规模10亿元以上，科技型中小企业贷款余额达到1亿元以上。 | 市科技局 | 市经信局、市金融办、市工业投资集团有限公司 |
| 13 | 推进知识产权创造、运用、保护 | 全市年专利申请量突破9500件，授权量突破7500件，其中：发明专利申请量和授权量分别超过2000件和460件。 | 市市场监管局 | 市科技局 |
| 14 | 发展技术中介服务结构 | 培育100家以上重点技术中介服务机构，培训100名技术经纪人。 | 市科技局 | 市经信局、市市场监管局、市人力社保局 |
| 15 | 培育行业龙头企业 | 6个综合体服务产业为重点，培育宁波市相关行业龙头企业若干家。 | 市经信局 | 各镇、街道 |
| 16 | 培育发展高新技术企业 | 全市高新技术企业达到300家。 | 市科技局 | 市财政局、市税务局，各镇、街道 |
| 17 | 培育科技型中小企业 | 每年通过备案登记的科技型中小企业120家以上。 | 市科技局 | 各镇、街道，市级产业平台 |
| 18 | 引导企业加强科技投入 | 落实加计抵扣等政策，全市R&D占GDP的比重每年递增0.1个百分点。 | 市科技局 | 市税务局、市统计局，各镇、街道 |